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ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»______2025 г.                                                                         с.п. Анзорей 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по инвентаризации и оценке эффективности мер социальной поддержки граждан, предоставляемых из консолидированного бюджета Лескенского муниципального района КБР на 2025 год

В соответствии с Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Лескенского муниципального района от 18.01.2025г. №25-836180000, местная администрация Лескенского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий («дорожная карта») по инвентаризации и оценке эффективности мер социальной поддержки граждан, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Лескенского муниципального района  на 2024 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы местной администрации Лескенского муниципального района Барсокова А.З.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава местной администрации 

Лескенского муниципального района                                       С.М.Инжижоков
Утвержден постановлением
местной администрации

Лескенского муниципального района КБР

от «__» _____2025 года  №____ 
ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по инвентаризации и оценке эффективности мер социальной поддержки граждан, предоставляемых из консолидированного бюджета Лескенского муниципального района КБР на 2025 год

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Вид документа

	1.
	Проведение анализа законодательных и иных нормативных правовых актов, устанавливающих меры социальной поддержки граждан за счет консолидированного бюджета                                   Лескенского муниципального района
	 май 2025 г.
	МКУ "Местная администрация Лескенского муниципального района КБР", КУЭФ Лескенского района, МКУ "Отдел культуры местной администрации Лескенского муниципального района КБР", МКУ "ОМПФКИС", МКУ Управление образования, СМС Лескенского муниципального района КБР, МУ "КСП Лескенского муниципального района КБР", УСХПиТ Лескенского муниципального района, местные администрации сельских поселении Лескенского муниципального района.
	Доклад главе местной администрации Лескенского муниципального района

	2.
	Проведение сравнительного анализа условий предоставления мер социальной поддержки граждан, обеспечение которых осуществляется за счет консолидированного бюджета                                   Лескенского муниципального района, и аналогичных (схожих) мер социальной поддержки граждан, обеспечение которых осуществляется 
за счет средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	до 1 июня 2025 г.
	МКУ "Местная администрация Лескенского муниципального района КБР", КУЭФ Лескенского района, МКУ "Отдел культуры местной администрации Лескенского муниципального района КБР", МКУ "ОМПФКИС", МКУ Управление образования, МУ "КСП Лескенского муниципального района КБР", СМС Лескенского муниципального района КБР, УСХПиТ Лескенского муниципального района, местные администрации сельских поселении Лескенского муниципального района.
	Доклад главе местной администрации Лескенского муниципального района

	3.
	Разработка и утверждение Методики оценки эффективности предоставления мер социальной поддержки граждан
	до 1 июня 2025 г.
	КУЭФ Лескенского района
	Постановление местной администрации Лескенского муниципального района

	4.
	Проведение в соответствии 
с Методикой оценки эффективности предоставляемых мер социальной поддержки граждан для определения эффекта, полученного в процессе реализации мер социальной поддержки населения


	июнь – июль               2025 г.
	МКУ "Местная администрация Лескенского муниципального района КБР", КУЭФ Лескенского района, МКУ "Отдел культуры местной администрации Лескенского муниципального района КБР", МКУ "ОМПФКИС", МКУ Управление образования, МУ "КСП Лескенского муниципального района КБР", СМС Лескенского муниципального района КБР, УСХПиТ Лескенского муниципального района, местные администрации сельских поселении Лескенского муниципального района.
	Доклад главе местной администрации Лескенского муниципального района

	5.
	Подведение итогов выполнения мероприятий
	август 2025 г.
	МКУ "Местная администрация Лескенского муниципального района КБР", КУЭФ Лескенского района, МКУ "Отдел культуры местной администрации Лескенского муниципального района КБР", МКУ "ОМПФКИС", МКУ Управление образования, МУ "КСП Лескенского муниципального района КБР", СМС Лескенского муниципального района КБР, УСХПиТ Лескенского муниципального района, местные администрации сельских поселении Лескенского муниципального района.
	Протокол совещания у главы местной администрации Лескенского муниципального района

	6.
	Разработка соответствующего нормативного правового акта
	август – сентябрь 
2025 г.
	МКУ "Местная администрация Лескенского муниципального района КБР", КУЭФ Лескенского района, МКУ "Отдел культуры местной администрации Лескенского муниципального района КБР", МКУ "ОМПФКИС", МКУ Управление образования, МУ "КСП Лескенского муниципального района КБР", СМС Лескенского муниципального района КБР, УСХПиТ Лескенского муниципального района, местные администрации сельских поселении Лескенского муниципального района.
	Проект нормативного правового акта


